智光商工 115學年度 第62屆校慶園遊會

【客製化商品專案】第一次全員大會 (Kick-off Meeting) 暨專案執行手冊

會議時間： ＿＿年＿＿月＿＿日（中午午休 / 放學後）

會議地點： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

會議主席（主辦人）： 二年仁班 8 號

參與人員： 專案全體 12 位成員（含核心 5 人與招募 7 人）

第一部分：專案總覽與營運共識

一、活動背景與挑戰

本次第 62 屆校慶園遊會僅有「早上半天」，時間極度壓縮。為避免現場大型機台耗電、搬運不便及排隊壅塞，本團隊全面採取「事前線上預購、活動當日現場純取貨」的敏捷營運模式。

二、財務目標與盈餘規劃

- 營業目標： 本次無硬性設定營業額 KPI，重點在於發揮資處科技術與商業實作能力，達成「零失誤、高質感」的交付。

- 盈餘分配： 結算後之淨利潤，將優先用於團隊慶功聚餐、成員平分，若有餘裕將提撥部分作為科上公積金，用於添購新機器設備。

三、商品與系統規劃

- 販售品項： 馬克杯、杯墊、胸章、悠遊卡套、護照套（全客製化，不使用 3D 列印）。

- 訂單系統： 顧客須登入 Google 帳號進入 AI 網站，確認尺寸與畫質（建議 1080P 以上）後填寫資料（姓名/班級/座號）。

- 圖檔規範： 無檔案大小上限，僅限圖片格式，接受顧客自繪或 AI 生成/修圖。

第二部分：各組職責邊界與鐵血紀律（防推諉機制）

本專案打破 1 至 3 年級界線，秉持「對事不對人、全員機動互助」原則。以下為各組專屬責任，請各負責人於會議中覆誦確認：

一、財務組（核心 1 位）—— 專案金流防線

- 定價與成本： 負責精算耗材成本並擬定最終售價。

- 收款鐵律： 當外送組前往各班送單時，財務必須親自隨同前往。

- 精準找零： 現場親自點收現金、當場找零，並於下聯存根註記，金錢帳目務必分毫不差，嚴禁財務失誤。

- 每日結帳： 妥善保管零錢準備金，每日與總召核對當日收支。

二、外送組（2 位）—— 校園實體物流網

- 跑班宣傳： 宣傳期負責至各班及導師辦公室發放實體傳單。

- 3 日送單承諾： 後台接到訂單後，必須在 3 天內會同財務將「雙聯確認單」親送至該班級，完成雙方簽名。

- 當日派件： 校慶當日負責將有外送需求之商品精準送達。

三、美術視覺組（核心 1 位）—— 質感與品管把關

- 圖檔審核： 第一時間檢查後台顧客上傳圖片之解析度、比例是否符合印製標準。

- 視覺統籌： 負責攤位整體美感調性設計與修圖微調。

四、商品製作組（核心 1 位）—— 實體產線主力

- 印製加工： 於活動前夕，依據確認單與圖檔操作專業設備完成實體印製。

- 品管包裝： 汰除印歪、色偏之瑕疵品，並依訂單流水號妥善包裝裝箱。

五、AI 網站組（核心 1 位）—— 數位資訊中樞

- 系統維護： 確保線上預購商城與 Google 表單運作順暢，監控雲端硬碟容量。

- 資料清洗： 負責每日將訂單資料庫整理成清晰的試算表，印出交接給外送與財務組。

六、企劃與宣傳組（各 2 位）—— 行銷與流量引擎

企劃組： 主導 IG / Threads 社群話題經營、文案撰寫，發想定價優惠（如早鳥、揪團）及商業推銷策略。

- 宣傳組： 專注於感官視覺，負責設計實體與數位宣傳海報，發想吸睛宣傳手法（不需出門跑班）。

第三部分：雙聯單與金流實務沙盤推演（SOP 演練）

會議中必須針對以下異常情境達成處理共識：

| 異常情境假設 | 標準處理作業流程 (SOP) 決議 |
| --- | --- |
| 圖檔不符規範 | 圖片解析度過低或變形時，美術組需於收到訂單 [填入時間] 內退件，並由系統或外送組通知顧客重新上傳，暫停該筆訂單進度。 |
| 跑班時顧客不在 | 財務與外送組至班級時若當事人不在，不可將未收款的確認單留在桌上。應交辦該班學藝股長轉達，或於隔日 [填入時間] 再次前往。 |
| 顧客反悔或未帶錢 | 因客製化商品具排他性，若尚未簽名收款可允許取消；若已簽名收款進入產線，一律不予退費。 |
| 校慶當日遺失上聯 | 顧客若遺失上聯，需出示「學生證」供現場人員與後台訂單資料庫核對姓名、班級、座號，確認無誤後方可領取。 |

第四部分：本次大會【必須決議】之核心事項

(一) 五大商品定價與成本策略確認

請企劃組與財務組引導討論，確認最終售價是否具備市場吸引力且不虧本。

- 馬克杯： 預估成本 $____ ； 建議售價 $____

- 杯 墊： 預估成本 $____ ； 建議售價 $____

- 胸 章： 預估成本 $____ ； 建議售價 $____

- 悠遊卡套： 預估成本 $____ ； 建議售價 $____

- 護照套： 預估成本 $____ ； 建議售價 $____

- 促銷活動決議：

（例：是否推行滿額送胸章、同班揪團免運費等方案？）____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二) 關鍵時程表（Timeline）押版

請全體成員將以下日期記錄於個人行事曆。

- [ ＿＿月＿＿日 ]： AI 預購網站正式上線，宣傳組全面啟動社群與實體跑班宣傳。

- [ ＿＿月＿＿日 ]： 全校預購截止日（關閉表單），不再接收新訂單，確保製作組有充裕時間。

- [ ＿＿月＿＿日 ]： 外送組與財務組完成全校「最後一筆」確認單簽名與收款。

- [ ＿＿月＿＿日 ]： 商品製作組完成所有實體商品包裝，並依流水號完成分箱。

- [ 校慶當日 ]： 上午半天衝刺，12:00 進行最終財務結算與場地復原。

(三) 團隊溝通與群組公約

- 專案期間所有重要事項一律於 LINE 專案大群公告。

- 看到總召或各組重要 Tag 訊息，必須於 12 小時內回覆「+1」或表達意見，嚴禁已讀不回影響進度。

第五部分：臨時動議與會議簽到

一、臨時動議（Q&A）：

(開放各組成員提出對流程的疑問或需要其他組別支援的需求)

- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、會議決議簽名確認：

本人已充分瞭解上述專案職責、金流紀律與時程規劃，並承諾全力配合。

- 總召：_________________

- 財務組：_________________、_________________

- AI 網站組：_________________、_________________

- 美術視覺組：_________________、_________________

- 商品製作組：_________________、_________________

- 企劃組：_________________、_________________

- 宣傳組：_________________、_________________

- 外送組：_________________、_________________